## 개발계획서
프로젝트명 | 지뢰찾기(MINESWEEPER)
개발자 | 김학도
기간 | 2022-02-03 | ~ | 2022-02-25
개발 목표 | 사용자가 원하는 난이도의 지뢰찾기 구현
프로젝트 일정 및 내용
사용자가 지정한 보드 크기, 지뢰 개수에 해당하는 지뢰찾기를 구현합니다. 구현에 필요한 기능은 다음과 같습니다. 1. 보드, 지뢰 개수 입력 기능 2. 오픈된 일반 버튼에 주변 지뢰 개수 표시 3. 마우스 클릭 기능 - 좌클릭 : 마우스가 위치한 버튼 오픈 - 우클릭 : 마우스가 위치한 버튼에 깃발 생성, 깃발이 생성된 버튼은 좌클릭 차단, 우클릭으로 깃발 해제 - 좌,우 동시 클릭 : 마우스가 위치한 버튼과 주변 8칸 버튼 동시 클릭 기능, 총 9칸 모두 지뢰가 아닐 경우 9개 버튼 모두 오픈 특이사항 : 가장 처음 누른 버튼은 지뢰가 아닐것 개발 일정은 다음과 같습니다. 02.03 ~ 02.07 : 개발계획서 작성 및 설계 구성 및 문서 작성 02.07 ~ 02.10 : 1, 2번 기능 구현, 3번 기능 일부 구현(좌클릭) 02.11 : 1차 진행사항 리뷰를 위한 자료 준비 02.11 ~ 02.17 : 3번 기능 전체 구현 및 02.18 : 2차 진행사항 리뷰를 위한 자료 준비 02.18 ~ 02.25 : 2차 리뷰를 통해 요청받은 추가 요구사항 추가 및 정리 02.25 : 최종 리뷰 진행
기대효과