## Default WBS
Default WBS ( 5 Weeks )
| 시작일 |  |  | 2022-02-14
| 종료일 |  |  | 2022-02-25
[5 empty] | 월별 |  | M | 2월
[5 empty] | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w
[5 empty] | 요일 |  | D1 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 일별 |  | D2 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25
|  | WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도
|  | 1 | Task 1 | MineSweeper | 작업 대기 | 0%
|  | 1.1 | Task 1-1 | 추가 요구사항 개발계획서, 설계문서 작성 | 작업 대기 | 0% | bar: 2022-02-14
|  |  | 1.1.1 | WBS, BPMN 조사 및 서류 작성 | 작업 대기 | 0% | bar: 2022-02-14
|  |  | 1.1.2 |  | 작업 대기 | 0%
|  |  | 1.1.3 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 1.2 | Task 1-2 | 동시 클릭 | 작업 대기 | 0% | bar: 2022-02-14 to 2022-02-15
|  |  | 1.2.1 | 좌우 동시 클릭 기능 구현 | 작업 대기 | 0% | bar: 2022-02-14 to 2022-02-15
|  |  | 1.2.2 |  | 작업 대기 | 0%
|  |  | 1.2.3 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 1.3 | Task 1-3 | 지뢰 생성 lib 제공 | 작업 대기 | 0% | bar: 2022-02-16 to 2022-02-17
|  |  | 1.3.1 | 지뢰 지도 생성 기능(위치, 지뢰여부, 인접지뢰수) | 작업 대기 | 0% | bar: 2022-02-16 to 2022-02-17
|  |  | 1.3.2 | 설명 문서(class, function별 기능 및 in/out정보) | 작업 대기 | 0% | bar: 2022-02-17
|  |  | 1.3.3 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 1.4 | Task 1-4 | 기록 측정 기능 추가 | 작업 대기 | 0% | bar: 2022-02-18
|  |  | 1.4.1 | 성공 시간 측정 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2022-02-18
|  |  | 1.4.2 | top 5 기록 저장 갱신 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2022-02-18
|  |  | 1.4.3 |  | 작업 대기 | 0%